巴彦淖尔市碘缺乏病防治专项

攻坚行动实施方案

为贯彻落实市卫生健康委等10部门联合印发的《巴彦淖尔市地方病防治专项攻坚行动方案（2019—2020年）》的要求，切实解决我市当前防治工作存在的重点、难点问题，不断完善防控措施，实现持续消除碘缺乏病的目标，特制定本实施方案。

一、工作目标

（一）总体目标

到2020年底，全市7个旗县区保持持续消除碘缺乏状态。防治目标与脱贫攻坚任务同步完成。

（二）具体目标

1.及时掌握人群碘营养状况，动态评价内外环境碘含量变化及病情的消长趋势。

2.加强旗县区尿碘实验室建设，推动全市碘缺乏病防治能力建设。

3.开展健康教育、健康促进，提高群众防病意识。

二、内容及方法

（一）碘缺乏病监测

1.监测范围

碘缺乏病监测涉及7旗县区。以旗县区为单位开展监测工作。

2.抽样方法

每个监测旗县区按东、西、南、北、中划分5个抽样片区，在每个片区各随机抽取1个苏木（乡镇、街道）（至少包括1个街道），每个苏木（乡镇、街道）各抽取1所小学校，每所小学抽取8-10岁非寄宿学生40人（不足40人可在邻近的学校补齐）。每个监测旗县（市、区）在所抽取的5个苏木（乡镇、街道）中各抽取20名孕妇[人数不足可在邻近苏木（乡镇、街道）补齐]。

3.监测方法和内容

（1）基本情况。收集监测旗县区、苏木（乡镇、街道）的人口、上一年度经济收入情况等信息，填写表1。

（2）儿童尿碘、盐碘含量检测和甲状腺检查。在抽取的苏木（乡镇、街道）随机抽取1所小学，在每所小学抽取40名8-10岁非寄宿学生（年龄均衡、男女各半），采集尿样和学生家中食用盐样，检测尿碘和盐碘含量。采用B超法测量甲状腺容积，计算甲状腺肿大率，填写表2。

（3）孕妇尿碘、盐碘含量检测。在抽取的5个苏木（乡镇、街道）中各抽取20名孕妇（早、中、晚孕期尽量均衡），采集孕妇尿样和家中食用盐，检测尿碘含量和盐碘含量，填写表3。

（4）碘缺乏病高危地区地方性克汀病搜索。

以旗县区为单位，历史上曾有地克病流行，本年度孕妇或8-10岁儿童尿碘中位数低于100μg/L即可启动碘缺乏病高危地区地方性克汀病（以下简称地克病）搜索。孕妇或8-10岁儿童尿碘中位数在100μg/L以上后，终止高危地区地克病搜索。

搜索疑似地克病病例方法。在搜索旗县查阅旗县医院、苏木（乡镇、街道）卫生院(社区卫生中心)的门诊日志、住院病历，搜索疑似病例；在搜索苏木（乡镇、街道）、嘎查(村、居委会）开展疑似病例线索调查，填写表4。由自治区专家诊断组进行病例确诊后，将本地区开展搜索的范围和发现的线索、疑似、确诊地克病病人数及有关情况录入数据库。如该旗县（市、区）次年还是高危地区，则不实施地克病搜索，如第3年仍是高危地区，则需再次开展地克病搜索工作。

4.检测方法及判定标准

（1）尿碘含量。采用《尿中碘的测定 第1部分：砷铈催化分光光度法》（WS/T 107.1）或《尿中碘的测定 第2部分：电感耦合等离子体质谱法》（WS/T 107.2）。

（2）盐碘含量。采用《制盐工业通用试验方法 碘的测定》（GB/T 13025.7-2012），川盐及其他强化食用盐采用仲裁法。

（3）甲状腺容积。采用B超法，按《地方性甲状腺肿诊断标准》（WS 276）判定。

（4）地克病。采用地方性克汀病和地方性亚临床克汀病诊断标准（WS/T 104-2014）。

（二）评价

按照年度目标要求，根据《重点地方病控制和消除评价办法》中《碘缺乏病消除评价内容及判定标准》，对全市7个旗县区碘缺乏病消除情况做出评价。

（三）能力建设

1.旗县区尿碘实验室全部建成并具备独立检测能力，全市尿碘检测实验室全部参加国家碘缺乏病参照实验室组织的外质控考核。

2.组织年度项目、实验室检测及甲状腺超声检测技术等培训班，提升防治人员专业能力。

（四）健康教育

1.每年通过电视、广播、报纸等传统媒体以及微博、微信等新媒体，将碘缺乏病防治知识纳入学校、医疗卫生机构、社区等的健康教育内容，广泛开展碘缺乏病防治知识的健康教育和科普宣传。每所学校有教学计划且开展健康教育活动。每个乡有2处及以上碘缺乏病固定宣传内容（不包括宣传画）。

2.每年由卫生健康、宣传、发改、教育、工信、残联等多部门共同组织开展5.15“防治碘缺乏病日”宣传活动。

(五) 现症病人管理

做好现症病人确诊病例社区管理。建立克汀病病人健康档案，实行个案管理。旗县区疾病预防控制中心通过碘缺乏病监测信息管理系统建立克汀病个案管理登记。对克汀病病人每年随访1次。将符合建档立卡贫困户条件的克汀病病人全部纳入健康扶贫“三个一批”行动计划。

三、质量控制

（一）人员培训

1.对各级业务相关人员开展培训，确保方法统一、技术规范和协调有序。

2.从事甲状腺B超检查的专业人员，须培训合格后开展工作。

3.尿碘、水碘、盐碘检测和甲状腺检查数据录入技术统一由自治区组织培训，培训人员经考核合格后，方可开展工作。

（二）样品采集及实验室检测

1.采集孕妇尿样时，应避免与妇科B超检查同时进行，防止因腹部B超检查饮水过多造成尿液稀释。

2.自治区按照国家碘缺乏病参照实验室要求，对各级疾病预防控制中心碘实验室进行考核。经质量控制考核合格的实验室，方可开展检测工作。

3.每批样品测定须同时检测标准物质（国家碘缺乏病参照实验室制备）进行实验室内部质量控制。

4.市疾控中心要对旗县区检测的尿样、盐样随机抽检5%的样品进行实验室复核检测工作。

（三）督导检查。

市疾控中心要参与指导旗县区的监测工作。督导检查的重点包括是否严格按照方案执行、样本采集和抽样方法是否规范、检测技术是否通过考核、资料收集是否完整、可靠等。

（四）数据管理。

1．数据录入由监测旗县区疾控中心承担；市级疾控中心负责数据质量复核。

2．承担监测工作的各级疾控中心应有专人负责监测信息的管理，确保监测数据在收集、管理、分析和报送过程中及时、准确并且完整。

3．各种原始资料要及时分类、归档和备份。

4．未取得本级卫生和计划生育行政部门许可，不得擅自在媒体和学术刊物上公布或发表本辖区监测信息。

四、职责与分工

（一）各级卫生健康行政部门

各级卫生健康行政部门负责本地区监测工作的组织管理。加强同市场监管、工业和信息化、水利等部门的沟通协作和信息通报。

（二）各级疾病预防控制中心

1.市疾控中心。负责辖区内监测旗县区的监测工作组织协调。对监测旗县区的监测工作进行技术支持与指导；承担辖区内监测旗县区的甲状腺肿大情况检测工作；组织协调碘缺乏病高危地区地克病搜索工作；负责汇总、分析、上报和反馈监测结果。

2.各旗县区疾控中心。负责监测工作的具体实施。负责尿碘、盐碘采样与检测工作；负责碘缺乏病高危地区地克病搜索工作；负责收集、汇总、分析、上报和反馈监测结果。

五、考核评估

市卫生健康委负责会同有关部门制订考核评估方案，开展定期和不定期考核评估，考核采取定性和定量，平时监测、半年督查、年末检查的方式进行。对工作内容和实施效果进行综合评估，并予以通报。评估结果向市人民政府报告。

附件：1.工作进度表

2.调查表1-8

附件1

工作进度表

| 内容 | 完成时间 |
| --- | --- |
| 组织年度碘实验室外质控考核工作。 | 每年度1-4月 |
| 开展市级培训，启动各项工作。 | 每年度3-4月 |
| 完成碘缺乏病监测现场工作。 | 每年度3月15日至7月15日 |
| 通过碘缺乏病监测信息管理系统上报碘缺乏病和水源性高碘地区监测数据，以及克汀病个案管理数据。 | 每年度9月15日前 |
| 上报碘缺乏病监测报告和水源性高碘地区监测报告。 | 每年度10月31日前 |
| 市、旗县组织“防治碘缺乏病日”宣传活动 | 每年度5月15日前后一周 |
| 依照《重点地方病控制和消除评价办法》，完成县级自评和市级复查。 | 2019年底前 |

附件2

表1 内蒙古自治区碘缺乏病监测县、乡基本信息调查表

一、监测县信息

1、旗县（市、区）名称：______________ ；代码：______________

2、国家级贫困县：是、否

3、旗县（市、区）的地理类型（填数字）     1=平原，2=山区，3=丘陵

4、是否沿海 ：是，否；距海岸线的距离：_________公里

5、旗县（市、区）人口总数：_____   万；非农业人口数：_____   万；农业人口数：__   __ 万

6、旗县（市、区）上一年度总GDP：__________万

7、旗县（市、区）上一年度人均可支配收入：__________万

二、监测乡信息

1、苏木（乡镇、街道）名称：______________ ；代码：______________

2、采样小学名称：______________

3、苏木（乡镇、街道）的地理类型（填数字）       1=平原，2=山区，3=丘陵

4、是否沿海 ：是，否；距海岸线的距离：_________ 公里

5、苏木（乡镇、街道）人口总数：__________ 万

6、苏木（乡镇、街道）上一年度总GDP：__________ 万

7、苏木（乡镇、街道）上一年度人均可支配收入：__________ 万

调查人：                   调查日期：        年      月       日

表2 碘缺乏病监测8-10岁儿童调查表

_________   盟（市）_________   旗县（市、区）__________    苏木（乡镇、街道）__________    嘎查（村、居委会）_________    _学校

| 编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身高（cm） | 体重 （kg） | 家庭住址 | 身份证 号码 | 甲状腺B超检查（mm） | 尿碘（μg/L） | 盐碘（mg/kg） | 最大结节大小（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 左宽 | 右宽 | 左长 | 左厚 | 右长 | 右厚 | 编号 | 结果 | 编号 | 结果 |  |

调查人：                 调查日期：     年    月     日

尿样检测单位：                  检测人：                检测日期：     年    月     日

盐样检测单位：                  检测人：                检测日期：     年    月     日

表3 碘缺乏病监测孕妇调查表

__________ 盟（市）__________        旗县（市、区）___     _______ 苏木（乡镇、街道）___     _______嘎查（村、居委会）

| 编号 | 孕妇姓名 | 甲状腺病史 | 孕期（周） | 年龄 | 身份证号码 | 家庭住址 | 服用 碘剂 | 制剂名称、剂量 | 尿碘检测 | 盐碘检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 | 结果(μg/L) | 编号 | 结果(mg/kg) |

填表说明：1、甲状腺病史填写有无，有请注明确诊的甲状腺疾病名称；2、孕期填写孕周数；3、服用碘剂：一年内是否服用过碘制剂，填是否，是请写明制剂名称和剂量。

调查人：                         调查日期：       年      月     日

尿样检测单位：              检测人：             检测日期：      年    月    日

盐样检测单位：           检测人：           检测日期：    年   月   日

表4 碘缺乏病高危地区疑似地方性克汀病调查登记表

__________盟（市）___________ 旗县（市、区）__________   苏木（乡镇、街道）__________   嘎查（村、居委会）      村民小组

嘎查（村、居委会）人口数          人；嘎查（村、居委会）所在苏木（乡镇、街道）人口数          人。

| 编号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 民族 | 家长姓名 | 甲 肿 | 傻 笑 | 聋 哑 | 肢体痉挛 | 矮 小 | 瘫 痪 | 步态姿态异常 | 眼距 宽 | 斜视 | 塌 鼻梁 | 粘肿 | 是否 上学 | 其他补碘 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 种类 | 时间 |

填表说明：1．民族：汉族填1，藏族填2，维吾尔族填3，回族填4，其他民族填5。2．甲肿：填 “0度，Ⅰ度，Ⅱ度”；其他指标：如果阳性“√”，阴性“×”。3．据实填写其他补碘措施的名称、种类、时间

表5  水源性高碘地区行政村监测抽样登记表

内蒙古自治区

| 盟市 | 旗县（市、区） | 监测地区类别 | 乡（镇、苏木、街道办事处） | 行政村（嘎查、居委会） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：1．此表为省级疾病预防控制（地方病防治）机构抽样登记表。

2．监测地区类别：开展高碘监测的旗县（市、区）或同时开展碘缺乏病和高碘监测的旗县（市、区）。

抽样人：                                   审核人：

抽样单位（盖章）：                          日  期：       年     月     日

表6  监测点生活饮用水碘含量监测结果记录表

内蒙古自治区          盟（市）             旗县（市、区）

| 监测点 | 未改水村水碘测定结果 （μg/L） | 改水村 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 改水工程名称 | 工程规模 | 竣工时间（年、月） | 运转情况 | 水碘含量（μg/L） |
| 乡（苏木、镇、街道办事处） | 行政村（嘎查、居委会） | 常住 人口数 | 东 | 西 | 南 | 北 | 中 | 中位数 |  |  |  |  |  |

填表说明：1．工程规模：大型集中供水（日供水在1000m3及以上或供水人口在1万人及以上）填1；小型集中供水（日供水在1000m3 以下或供水人口在1万人以下）填2。

2．运转情况：正常供水（除正常检修外，一年所有时间都能供水）填1；间歇供水（一年累计有4个月及以上不能正常供水）填2。

调查人：            审核人：             调查日期：      年   月    日

表7  水源性高碘地区监测儿童信息记录表

监测地点：内蒙古自治区       盟市        旗县（市、区）       乡（镇、苏木、街道办事处）        村（嘎查、居委会）        小学

| 编号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 (周岁) | 身高（cm） | 体重 （kg） | 尿碘 （μg/L） | 是否为海 藻碘盐 | 现场半定量检测 | 甲状腺B超检查（mm） | 最大结节大小（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 未加碘食盐 | 碘盐 | 左宽 | 右宽 | 左长 | 左厚 | 右长 | 右厚 |  |

检查者：           ，审核者：           ，监测单位盖章：                  调查日期：      年     月     日

采 样 人：         ，单位：               ，采样日期：      年   月    日

表8  水源性高碘地区监测孕妇信息记录表

内蒙古自治区           盟市          旗县（市、区）          乡（镇、苏木、街道办事处）                           ________________村（嘎查、居委会）

| 编号 | 姓名 | 年龄 | 孕期 （周） | 尿碘 （μg/L） | 是否为海 藻碘盐 | 现场半定量检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 未加碘食盐 | 碘盐 |

填表说明：本表用于现场抽样及监测记录。

采 样 人：         ，单位：               ，

采样日期：      年   月    日