附件

巴彦淖尔市卫生健康委

创建国家卫生城市工作实施方案

为全面完成卫生健康系统创建国家卫生城市工作任务，根据《国家卫生城市标准（2014版）》《巴彦淖尔市创建国家卫生城市实施方案》，结合工作实际，制定本方案。

一、指导思想

全面贯彻落实十九大和十九届二中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“以人民健康为中心，政府主导，跨部门协作，全社会动员，预防为主，群防群控，依法科学治理，全民共建共享”的新时期爱国卫生工作方针，在市委、市政府的统一领导下，以加强健康教育、传染病防控、病媒生物防制、公共场所卫生为重点，以大力改善环境卫生，减少危害健康因素，提高全民健康水平为主要任务，举全系统之力，全面完成卫生健康系统承担的各项创卫工作任务，实现巴彦淖尔市成功创建国家卫生城市的工作目标。

二、工作任务

根据市创建国家卫生城市工作领导小组的要求，统筹协调全市创卫工作，同时落实部门创卫工作任务，确保各项创卫指标达到《国家卫生城市标准（2014版）》，并顺利通过国家卫生城市各项考核验收。具体工作任务和责任分工见附件。

三、组织机构

根据工作需要，市卫健委成立创建国家卫生城市领导小组。

组  长： 刘彦民    市卫健委主任

副组长： 曹民治    市卫健委副主任

郭增强    市卫健委副主任

铁  力    驻市卫健委纪检组长

高伍良    市卫健委副主任

赵  军    市卫健委副调研员

成  员：张飞云    市卫健委办公室主任

刘  英    市卫健委人事科科长

路彩萍    市卫健委财务与规划科科长

王建军    市卫健委科教应急科科长

刘  捷    市卫健委疾控科科长

李  白    市卫健委医政科科长

魏  波    市卫健委法监科科长

刘俊清    市卫健委基层卫生科科长

魏慧荣    市卫健委妇幼科科长

樊寅熙    市卫健委医改科科长

李东玻    市卫健委信息宣传科科长

孙建英    市卫健委中蒙医科科长

杨志平    市医院院长

张景玲    市中医医院院长

白黎明    市蒙医医院院长

徐正挺    市疾控中心主任

王蒙海    市中心血站站长

王  影    市卫生计生综合监督执法局局长

闫岱勤    市传染病医院院长

何  芳    市120 急救指挥中心主任

郭淑青    市健教所所长

聂亚平    市妇幼保健计划生育服务中心副主任

领导小组下设办公室（市卫健委创卫办），办公室主任由曹民治担任，副主任由郭淑青担任，工作人员由市健教所及委直属单位有关人员组成。负责统筹安排卫生健康系统的创卫工作。

四、工作步骤

（一）创建达标阶段（2019年4-6月）

1.2019年4月1日-4月30日：印发《巴彦淖尔市卫生健康委创建国家卫生城市工作实施方案》，安排部署卫生健康系统创卫工作。委直属各单位、临河区对照《国家卫生城市标准（2014版）》《巴彦淖尔市卫生健康委创建国家卫生城市任务目标分解表》，开展自查评估，梳理问题、查找差距,制定整改措施，落实创建任务，同时，认真做好创建国家卫生城市相关资料的收集、分类、归档工作。市卫健委创卫办完善创卫基础资料，汇总、整理申报材料。

2019年5月5日-17日：草拟创卫工作报告和各专项工作完成情况报告，补充完善申报材料。

2019年5月20日-24日：申报材料报自治区爱卫办进行初审。

2019年5月27日-31日：通过自治区初审后，编印申报材料，正式提交自治区爱卫会。

3.2019年4月-6月：组织开展多轮次自查整改，全力推进创卫工作落实。全市卫生健康系统广泛深入开展创卫宣传,调动工作人员参与创建的积极性和自觉性,形成卫生、健康、和谐的创建氛围。创卫宣传工作贯穿创建过程始终。

（二）整改攻坚阶段(2019年7月-10月)

针对国家卫生城市暗访组提出的意见进行重点整改，对创建工作存在的不足和问题，采取切实措施，整改提高，全力打好创建工作攻坚战，通过自治区爱卫办对整改情况的验收。

（三）迎接技术评估和综合评审阶段(2019年11月一2020年12月)

整改验收通过后，接受国家卫生城市专家组的技术评估，完成技术评估、整改、综合评审等工作任务，在巩固达标的基础上,强化长效管理机制。

五、保障措施

1.加强领导，落实责任。市卫健委创建国家卫生城市领导小组统筹推进全市创卫工作。委直属各医疗卫生单位、临河区卫健委要成立相应组织机构，各单位主要领导是创卫工作第一责任人，指定专人负责日常工作，确保一级抓一级、层层抓落实，高质量完成创卫任务，按期实现创建卫生城市目标。

2.加强督导，快速推进。创卫工作涉及面广、专业性强，市、区两级卫健委及委直属各医疗卫生单位要组织相关专业人员认真学习《国家卫生城市标准（2014版）》《巴彦淖尔市卫生健康委创建国家卫生城市工作实施方案》等文件，把创建重点和难点作为主攻方向，研究制订具体工作方案和有效的工作措施。在督导检查和自检自查过程中要严格标准，做到指导到位、措施到位、查处到位、验收到位，确保各项创卫工作迅速推进。

3.跟踪问效，行政问责。市卫生健康委创建国家卫生城市领导小组将不定期对本部门创卫工作进度和成效进行督促指导、检查验收，对成绩突出的单位和个人予以表彰；对工作进展缓慢，不能如期完成工作任务的单位和相关责任人，启动行政问责程序并在全市卫生健康系统进行通报。

附件：1.巴彦淖尔市卫生健康委创建国家卫生城市办公室组织机构及工作职责

2.巴彦淖尔市卫生健康委创建国家卫生城市工作任务指标分解表

附件1

市卫健委创卫办组织机构及工作职责

主  任：曹民治    市卫健委副主任

副主任：郭淑青    市健教所所长

成  员：梁海云    市中心血站副站长

姚晓玲    市卫生计生综合监督局科长

葛  鑫    市健教所副所长

张  蕾    市妇幼保健所副所长

李胜峰    市医院综合科科员

周  宇    市医院办公室科员

秦  宇    市中医医院宣传科科员

胡雪乔    市疾控中心科员

市卫健委创卫办具体工作由郭淑青负责，工作人员由市健教所及委直属单位有关人员组成。

工作职责：统筹安排卫生健康系统的创卫工作。负责制定工作方案、工作计划、工作制度；起草有关管理办法、管理规章、考评细则；筹备创卫专题推进会议，定期汇报工作进展情况；做好上下关系协调，负责组织协调创卫申报和迎检具体工作；负责创卫工作的资料收集、整理、归档、编印和印发有关通报、简报等工作；承担领导小组交办的其他日常工作。

根据工作需要，市卫健委创卫办设综合管理组（文秘组）和三个专项工作推进组。

（一）综合管理组（文秘组）

组长：郭淑青

成员：梁海云、姚晓玲、葛鑫

职责：组织协调创卫各项工作。制定工作方案、计划、制度，起草有关管理办法、考评细则；起草、审定、上报创卫工作资料；定期汇报工作推进情况。

（二）专项工作推进一组

组长：郭淑青

成员：周宇及健教所工作人员

职责：负责组织协调创卫专项工作中爱国卫生组织管理、健康教育和健康促进等两项工作任务的落实。

（三）专项工作推进二组

组长：梁海云

成员：秦宇、胡雪乔

职责：负责组织协调创卫专项工作中宣传报道、督查、公务卫生和医疗服务、病媒生物防制等四项工作任务的落实。

（四）专项工作推进三组

组长：姚晓玲

成员：张蕾、李胜峰

职责：负责组织协调创卫专项工作中市容环境、环境保护、重点场所卫生、食品和生活饮用水等四项工作任务的落实。

附件2

巴彦淖尔市卫生健康委创建国家卫生城市工作任务指标分解表

| 类别 | 序号 | 工作任务和具体要求 | 分 值 | 考核方式 | 完成时限 | 责任 单位 | 责任 人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 爱 国 卫 生 组 织 管 理 | 1 | 市、区政府有贯彻落实《国务院关于加强爱国卫生工作的决定》和上级爱国卫生工作的有关文件。 | 5分 | 查阅资料 | 2019年4月底前 | 市健教所 临河区 | 郭淑青 |
|  | 2 | 市、区政府把爱国卫生工作纳入议事日程，将爱国卫生工作列入社会经济发展规划，每年政府有工作计划和总结。 | 5分 | 查阅资料 | 2019年4月底前 |  |  |
|  | 3 | 制定爱国卫生工作的管理法规或规范性文件。（《市容管理条例》、《爱国卫生管理办法》等）。——一票否决项 | 5分 | 查阅资料 | 2019年4月底前 |  |  |
|  | 4 | 市、区政府主要领导亲自抓爱国卫生和创卫工作的落实，召开会议，听取汇报，研究、部署工作，有会议纪要，解决重点难点问题。 | 10分 | 查阅资料 | 2019年4月底前 |  |  |
|  | 5 | 按照爱国卫生成员单位分工，认真履行职责，工作有制度、有计划、有组织、有安排、有检查、有总结，积极主动地开展爱国卫生工作。 | 8分 | 查阅资料 | 2019年4月底前 |  |  |
|  | 6 | 坚持“政府组织，地方负责，部门协调，群众动手，科学治理，社会监督”的爱国卫生和创卫工作基本方针，组织各行业和各族人民群众深入开展形式多样、内容丰富、时效性强的爱国卫生和创卫活动。 | 5分 | 查阅资料 | 2019年4月底前 |  |  |
|  | 7 | 市、区两级有爱卫机构、编制、人员、经费（提供编办文件、在岗人员工资表、部门预算表等）——一票否决项 | 4分 | 查阅资料 | 2019年4月底前 | 市健教所 临河区 | 郭淑青 |
|  | 8 | 市、区两级爱卫会每年主持召开一次爱国卫生工作会议。对成员单位进行年度考核。 | 4分 | 查阅资料 | 2019年4月底前 |  |  |
|  | 9 | 履行爱卫工作职责，开展卫生评比、爱国卫生月活动、爱国卫生工作计划、总结等文字、图片资料。 | 4分 | 查阅资料 | 2019年4月底前 |  |  |
|  | 10 | 市、区政府制定爱国卫生工作规划和年度计划，有部署、有总结。 | 6分 | 查阅资料 | 2019年4月底前 |  |  |
|  | 11 | 开展卫生街道、卫生社区、卫生单位等创建活动。建成不少于1个省级以上的卫生乡镇（县城），有自治区爱卫会命名文件。 | 6分 | 查阅资料 | 2019年4月底前 |  |  |
|  | 12 | 开展爱国卫生教育宣传活动，开展城乡环境卫生整治、爱国卫生月、全球洗手日、世界厕所日等活动 | 8分 | 查阅资料 | 2019年5月底前 |  |  |
|  | 13 | 有爱国卫生相关问题投诉平台；有网络、电话、来信、来访、110联动转发等群众投诉记录；认真办理投诉问题，及时有效解决投诉举报问题，确保及时将解决问题的情况反馈至投诉人 | 6分 | 查阅资料 | 常态工作 |  |  |
|  | 14 | 做好群众满意度调查，做好调查统计档案资料收集整理建档。确保群众对卫生状况满意率≥90%（老旧社区必查，随机抽查居民不少于40人，旅客不少于10人）——一票否决项，自治区证明文件 | 4分 | 查阅资料 实地走访 | 2019年4月底前 |  |  |
| 健 康 教 育 和 健 康 促 进 | 15 | 各单位设有健康教育宣传栏，至少每季度更换一次内容。 | 2分 | 实地查看 | 2019年4月底前 | 市健教所 各医疗卫生单位 临河区 | 郭淑青 |
|  | 16 | 市，区，乡镇、办事处，社区居委会、村委会《中国公民健康素养—基本知识和技能》传播材料发放原始记录、开展健康教育和健康促进活动图片、音像、文字等资料。 | 8分 | 查阅资料 实地走访 | 2019年4月底前 |  |  |
|  | 17 | 2018年，城乡居民健康素养水平提高到15% | 5分 | 查阅资料 实地走访 | 2019年4月底前 |  |  |
|  | 18 | 市、区两级有健康教育领导小组及健全的网络，有健康教育业务机构，有满足工作需要的办公条件、配备专兼职工作人员、专项经费并列入预算，有开展健康教育技术指导的原始材料。 | 10分 | 查阅资料 实地查看 | 2019年4月底前 | 市健教所 临河区 各医疗卫生单位 临河区 |  |
|  | 19 | 电视台、广播电台、报纸有符合要求的固定栏目报道创卫专项整治进展和创卫工作动态，普及推广创卫知识和健康教育知识，刊登、播报健康科普内容。有播报计划、刊登记录、总结。 | 5分 | 查阅资料 | 2019年4月底前 |  |  |
|  | 20 | 制作创卫专题片 | 申报必备 | 2019年5月底前 |  |  |
|  | 21 | 车站（火车站、汽车站）、机场、广场和公园等公共场所通过宣传栏、广播、LED、电子屏幕和公益广告等形式，播放创卫和健康教育相关知识，有宣传底稿、工作总结等资料。 | 10分 | 查阅资料 实地查看 | 2019年4月底前 |  |  |
|  | 22 | 医院完善健康教育组织机构，配备专兼职健康教育人员。 | 1分 | 查阅资料 | 2019年4月底前 |  | 郭淑青 |
|  | 23 | 医院根据各科室诊疗范围，积极开展病人及家属专项健康教育工作，有健康教育处方；提倡开设健康教育免费课堂，有健教室及相应设施，每年不少于6期健康教育讲座，健康教育宣传资料不少于12种。 | 4分 | 查阅资料 实地查看 | 2019年4月底前 |  |  |
|  | 24 | 市政府出台有控烟政策性文件或有公共场所禁止吸烟的地方性法规。 | 5分 | 查阅资料 | 2019年4月底前 | 市健教所 |  |
|  | 25 | 医疗机构开展有关吸烟有害健康、控制吸烟的社会宣传。 | 5分 | 实地查看 | 2019年4月底前 | 各医疗卫生单位 临河区 |  |
|  | 26 | 加强公共场所禁止吸烟的执法检查力度，组织开展无烟场所建设，命名无烟学校、无烟机关、无烟医疗卫生机构。 | 2分 | 查阅资料 实地查看 | 2019年4月底前 | 市健教所 临河区 |  |
| 环 境 保 护 | 27 | 医疗卫生机构与医疗废物集中处置单位医疗废弃物交接记录完整、规范；无医疗机构自行处置医疗废物情况。 | 3分 | 实地查看 | 2019年4月底前 | 市卫生计生综合监督执法局 各医疗卫生单位 临河区 市卫生计生综合监督执法局 临河区 | 姚晓玲 姚晓玲 姚晓玲 |
|  | 28 | 医疗卫生机构有领导分工负责，专人处理和管理资料，有处理流程，有年度工作计划、总结；有医疗废弃物、污水处理制度和规定，处理人员经业务培训，有培训资料和上岗证。 | 2分 | 查阅资料 实地查看 | 2019年4月底前 |  |  |
|  | 29 | 医疗卫生机构有污水处理站建设和处理工艺流程资料；污水处理记录齐全，定期进行总余氯、粪大肠杆菌、致病菌监测，资料齐全，有市疾控中心或市环保站每季度抽样监测资料，有不合格的调查处理记录。 | 3分 | 实地查看 | 2019年4月底前 |  |  |
| 重 点 场 所 卫 生 | 30 | 公共场所卫生监督管理部门有贯彻落实《公共场所卫生管理条例》的有关文件，制度等；有工作计划，有检查，有卫生监督、监测情况和各类公共场所卫生技术指导规范要求；按照标准要求，对公共场所卫生监督进行量化分级，相关资料齐全。 | 6分 | 查阅资料 | 2019年4月底前 |  |  |
|  | 31 | 各公共场所经营单位有有效卫生许可证，张挂上墙，亮证经营；从业人员按规定进行健康检查，接受卫生知识培训，取得健康合格证明后上岗；从业人员要保持良好的个人卫生，工作服整洁，熟悉相关公共场所卫生知识，并能严格按照相关卫生要求，进行规范操作；清洗消毒制度、设施、记录健全。 | 16分 | 实地查看 | 2019年4月底前 |  |  |
|  | 32 | 公共场所卫生监督管理部门要对公共场所卫生单位和从业人员的证件进行查验。 | 8分 | 实地查看 | 2019年4月底前 |  |  |
|  | 33 | 评选并命名健康学校 | 5分 | 查阅资料 | 2019年5月底前 | 市健教所 |  |
|  | 34 | 职业病防治： ①政府制定职业病防治规划，将其纳入国民经济和社会发展计划；政府职业卫生监督管理部门（安全生产监督管理部门、卫生行政部门、劳动保障行政部门）按照各自职责分工，对职业病防治工作进行监督检查；用人单位定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价。检测、评价结果存入用人单位职业卫生档案，定期向安全生产监督管理部门报告并向劳动者公布（5分）； ②用人单位应根据国家有关法律、法规，结合生产劳动中存在的职业病危害因素，建立职业健康监护制度，保证劳动者能够得到与其所接触的职业病危害因素相应的健康监护（1分）； ③用人单位要建立职业健康监护档案，由专人负责管理，并按照规定的期限妥善保存，要确保医学资料的机密和维护劳动者的职业健康隐私权、保密权；用人单位应保证从事职业病危害因素作业的劳动者能按时参加安排的职业健康检查，劳动者接受健康检查的时间应视为正常出勤；用人单位应安排即将从事接触职业病危害因素作业的劳动者进行上岗前的健康检查，但应保证其就业机会的公正性；用人单位应根据企业文化理念和企业经营情况，制订比《职业健康监护技术规范》更高的健康监护实施细则；用人单位对从事接触职业病危害作业的劳动者开展职业健康检查记录（2分）； ④用人单位开展职业健康教育活动情况，有活动资料（2分）； ⑤近3年未发生重大职业病危害事故（一票否决，自治区证明文件），有统计资料（5分）。 | 15分 | 查阅资料 | 2019年4月底前 | 市疾控中心 市卫生计生综合监督执法局 （暂定） |  |
| 食 品 和 生 活 饮 用 水 安 全 | 35 | 有生活饮用水水源卫生防护的规定，有水污染突发公共卫生事件应急预案。 | 2分 | 查阅资料 | 2019年4月底前 | 市卫生计生综合监督执法局 临河区 市卫生计生综合监督执法局 临河区 | 姚晓玲 |
|  | 36 | 自来水厂有卫生许可证，管、供水人员持健康证明上岗，熟悉卫生知识。 | 6分 | 实地查看 | 2019年4月底前 |  |  |
|  | 37 | 市政供水和自备供水单位建立健全各项卫生管理制度，设有卫生管理组织，配备专兼职卫生管理人员。 | 2分 | 实地查看 | 2019年4月底前 |  |  |
|  | 38 | 消毒设备齐全，并能正常使用；自来水水源地取水口有卫生防护标志，有专人管理。 | 8分 | 实地查看 | 2019年4月底前 |  |  |
|  | 39 | 对自来水厂、自备供水设施进行监督管理，有管理标准，有检查记录；有二次供水卫生管理规定，并严格执行；有对二次供水设施进行监督管理的要求和检查记录；有二次供水管理的基本情况档案，建立专业的水箱清洗消毒队伍，每年对二次供水水箱进行一次清洗、消毒，有水箱清洗、消毒、检验的记录；二次供水设备完备，有锁有盖，溢水管的出口有防护网罩，排水管不与下水管直接相连；水箱内壁光滑，无青苔、无淤泥、无杂物，水箱的出水处安装饮用水消毒处理装置（如紫外线、二氧化氯、臭氧等消毒设备）；二次供水单位建立健全各项卫生管理制度，有卫生管理组织，设有专兼职卫生管理人员；供水管理人员、水箱清洗人员有健康证明，熟悉卫生知识；二次供水单位有检验室，对出厂水、管网末梢水每天进行一次水质常规检验分析，每月进行一次水质全面检验分析，出厂水质符合国家卫生要求，资料完整。 | 8分 | 查阅资料 实地查看 | 2019年4月底前 |  |  |
|  | 40 | 按规定，对出厂水、管网末梢水、小区直饮水、涉水产品进行监测，各监测点和监测产品的监测资料齐全。 | 4分 | 查阅资料 实地查看 | 2019年4月底前 |  | 姚晓玲 |
| 公 共 卫 生 与 医 疗 服 务 | 41 | 政府制定传染病防治规划文件；政府下达关于加强疾控体系建设规定文件；政府成立公共卫生工作委员会，制定突发公共卫生事件预案，召开传染病防治的有关会议记录资料，市卫健委下发年度传染病防治计划；有覆盖城乡的疫情信息报告、监测网络资料。 近3年未发生重大实验室生物安全事故和因防控措施不力导致的甲、乙类传染病暴发流行（一票否决，自治区证明文件） | 2分 | 查阅资料 | 2019年4月底前 | 市疾控 中心 临河区 市疾控 中心 市结核病防治所 临河区 市疾控 中心 临河区 | 梁海云 |
|  | 42 | 艾滋病防治资料：1）建立市、区两级防治领导组织并开展活动资料；有中长期防治规划和近三年年度防治计划和总结；2）干预工作队、人员培训、自愿免费咨询监测、经费情况资料；3）开展高危人群干预、业主培训、安全推广、美沙酮替代等资料；4）实施四免一关怀政策实施资料；平时宣传和防治日宣传资料；5）医务人员、重点及高危人群培训资料；6）HIV感染者管理、抗病毒治疗资料；7）全市初筛实验室质量控制、重点人群、高危人群筛查、监测资料（3分）； 完成《全国结核病防治规划（2016—2020年）》目标（2分）； 结核病防治资料：1）有防治中长期规划和近三年年度工作计划和总结；年度工作会议、业务培训、任务下达资料；2）对旗级每季度督导、痰检质量检查，旗对乡镇每月督导和定点诊治单位痰检质控资料，防痨人员培训资料；3）结核病免费查治和经费使用情况资料；4）督导率、发现率、治愈率、查痰率、转诊率、转诊到位率、病人追踪率等资料；5）“3、24”宣传、日常宣传资料（8分） | 13分 | 查阅资料 | 2019年4月底前 |  | 梁海云 |
|  | 43 | 计划免疫： ①免疫规划有中长期规划、有年度工作计划、总结；儿童接种卡、册齐全，登记完整清楚，保存完好； ②五苗单苗接种率、五苗全程接种率：1）查近三年接种资料，单苗接种率、全程接种率在95%以上。 2）每年开展一次以上全市接种率调查，城市建成区接种率调查每半年开展一次，有方案、记录、总结等资料； ③规范开展AFP、麻疹等针对性疾病等免疫监测，有方案、监测记录、总结资料； ④以街道（乡、镇）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率达到95%以上（7分）； ⑤辖区内预防接种门诊至少为合格门诊，有卫计委（卫健委）批文，至少有1家省级示范化门诊，有文件。从业人员经培训，有上岗证（1分）； ⑥有接种门诊管理制度或规范，实行周（日）接种制。一类疫苗接种品种、方法、要求、注意事项等公示，有文字告知资料（1分）； ⑦有流动人口管理办法；定期开展流动人口调查，主动搜索适龄儿童，开展流动儿童查漏补种，有方案、记录、工作小结；接种卡、册、转卡记录齐全，接种率达到规定要求；有接种证查验制度或规定；有查验工作方案、记录、小结；对查验中发现的问题有整改措施和督查资料（4分）； ⑧实行接种反应监测，接种反应报告、调查、处理、随访资料齐全； ⑨有疫苗管理制度，疫苗领用、消耗帐册完整正确； ⑩有冷链管理制度，有冷链登记册，冷链测温记录完整、规范（2分）。 | 15分 | 查阅资料 实地考察 | 2019年4月底前 |  | 梁海云 |
|  | 44 | 建成并投入使用健康步道、健康主题公园、健康食堂（餐厅） | 5分 | 查阅资料 实地查看 | 2019年4月底前 | 市疾控中心 临河区 市中医医院 临河区 | 梁海云 |
|  | 45 | 通过健康教育宣传合理膳食知识，采取有效干预手段和技术，科学指导人群合理营养、平衡膳食，居民人均每日食盐摄入量低于8克。 | 4分 | 查阅资料 实地考察 | 2019年4月底前 |  |  |
|  | 46 | 所辖城区创建成国家慢性病综合防控示范区，查阅命名文件 | 7分 | 查阅资料 | 2019年4月底前 |  |  |
|  | 47 | 高危人群健康、高血压、糖尿病患者档案齐全、随访及时、记录完整。 | 4分 | 查阅资料 实地考察 | 2019年4月底前 |  |  |
|  | 48 | 精神卫生管理服务： ①政府将精神卫生纳入国民经济和社会发展规划，建设和完善精神障碍的预防、治疗和康复服务体系，建立健全精神卫生工作机构、协调机制和工作责任制，对相关部门承担的精神卫生工作进行考核、监督（2分）； ②严重精神障碍救治管理工作网络完善；乡镇、办事处组织开展预防精神障碍发生、促进精神障碍患者康复等工作；村民委员会、居民委员会对所在地人民政府开展的精神卫生工作予以协助（3分）； ③严重精神障碍患者管理率达到75%以上（5分）。 | 10分 | 查阅资料 实地考察 | 2019年4月底前 |  | 梁海云 |
|  | 49 | 疾控机构建设： ①市、区疾控中心机构设置、人员编制文件、工资表、工作经费预算表；人员名册；年龄、学历、职称结构资料；人才培养计划和近两年现场流行病学、实验室检验等人才培养资料（9分）； ②市、区疾病预防控制机构应有甲、乙、丙类传染病监测管理计划，有传染病疫情、院内感染、生活饮用水的年度、月监测资料（1分）； ③市、区疾病预防控制机构应充分发挥我市防疫、防病业务指导中心作用，加强对基层工作的业务指导（1分）； ④市、区疾病预防控制机构应及时掌握传染病疫情动态，定期分析、研究、制定年度传染病防治工作预案；开展对传染病防治工作的社会宣传（1分）； ⑤各级各类医疗单位发行传染病暴发疫情后，都应及时报告当地疾病预防控制机构，疾病预防控制机构接到暴发疫情报告后，应及时进行流行病学调查和疫点处理（5分）； ⑥建立公共卫生信息体系，将卫生信息网由市、区级疾病预防控制机构延伸到各级各类医疗机构、社区卫生服务中心、乡镇卫生院； ⑦各级疾病预防控制机构实验室及信息系统的设备装备和检验能力全面达到国家标准要求，有条件的地区力求达到国家推荐标准； ⑧市、区疾病预防控制机构每半年组织一次医院传染病漏报调查； ⑨市、区疾病预防控制机构，实验室检验设备装备达标率达到90%以上（3分）。 | 20分 | 查阅资料 实地查看 | 2019年4月底前 | 市疾控 中心 临河区 | 梁海云 |
|  | 50 | 对医院内（含血站、血库）血液及血液制品定期进行监督检查，监督频度每年至少1次；医疗机构审批和日常监管资料齐全；有本市打击非法行医、非法采供血和规范医疗机构医疗广告、执业行为的行动方案、工作记录、工作总结。 | 5分 | 查阅资料 | 2019年4月底前 | 市卫生计生综合监督执法局各医疗机构 临河区 | 梁海云 |
|  | 51 | 依法建立采供血机构。无偿献血能够满足临床用血需要；各医院血液领用记录，监督、检查、宣传资料；临床用血100%来自自愿无偿献血；建立健全血源感染因子的监测和血库（站）的管理制度；工作符合规范要求；严禁采集、供应和使用传染病人、病原携带者的血液及血液制品；定期检查血液、血液制品中感染因子；采供血单位年度工作计划、总结；有全面质量管理方案、实施过程资料、检查评比资料、总结；有临床用血计划、实施情况、无偿献血资料，采供血应急预案。 | 5分 | 查阅资料 实地查看 | 2019年4月底前 |  |  |
|  | 52 | 基层卫生机构建设： ①社区卫生服务机构以社区卫生服务中心为主体。社区卫生服务中心一般以街道办事处所辖范围设置，服务人口约3-5万人。每个乡镇设置一所政府举办的乡镇卫生院。对社区卫生服务中心难以方便覆盖的区域，以社区卫生服务站作为补充； ②社区卫生服务机构业务用房、床位、基本设备、常用药品和急救药品应根据社区卫生服务的功能、居民需求配置；社区卫生服务机构卫生技术人员应按适宜比例配置；卫生院业务用房使用面积达标，从业人员具备合法资质； ③社区卫生服务机构应为所服务社区的居民和慢性病患者建立健康档案，实行规范化管理； ④社区卫生服务机构利用优势，大力开展居民健康教育和健康促进活动，增强居民的健康意识； ⑤社区卫生服务机构开展群防群控工作，发挥应对突发性公共卫生事件的基础作用；（共8分） ⑥基层医疗卫生机构标准化建设达标率达到95%以上。（4分） | 12分 | 查阅资料 实地查看 | 2019年4月底前 | 各医疗卫生机构 临河区 | 梁海云 |
|  | 53 | 辖区婴儿死亡率≤12‰,5岁以下儿童死亡率≤14‰，孕产妇死亡率≤22/10万。 | 8分 | 查阅资料 | 2019年4月底前 | 临河区 | 梁海云 |
| 病 媒 生 物 预 防 控 制 | 54 | 市、区两级政府有病媒生物防制专项管理法规或规范性文件，病媒生物预防控制纳入爱国卫生工作规划。 | 5分 | 查阅资料 | 2019年4月底前 | 市健教所 临河区 | 梁海云 |
|  | 55 | 有年度病媒生物预防控制技术方案；有年度工作计划、总结，日常检查资料；有专项经费预算，每年开展病媒生物预防控制培训；建立健全工作机制，落实工作制度；有市、区两级按照国家病媒生物密度控制水平标准开展的建成区病媒生物密度控制效果自查评价报告；针对区域内危害严重的病媒生物种类和公共外环境，制定不同季节专项实施方案，组织集中统一控制行动，有完整阶段工作小结。 | 15分 | 查阅资料 实地查看 | 2019年4月底前 | 市疾控 中心 临河区 市疾控 中心 临河区 | 梁海云 |
|  | 56 | 鼠密度：城镇室内鼠密度控制水平B级；单位室内鼠密度控制水平B级。 蚊虫密度：城镇小型积水蚊虫密度控制水平B级。对一个单独的单位进行蚊虫控制水平评价时，要求不得有阳性的各类积水容器和各类坑洼积水。 蝇密度：城镇生产销售直接入口食品的场所不得有蝇，室内不得存在蝇类孳生地，室内成蝇密度控制水平B级；单位生产销售直接入口食品的场所不得有蝇，室内成蝇密度控制水平B级。 蟑螂密度：城镇蜚蠊密度控制水平成若虫侵害率B级；单位蜚蠊密度控制水平成若虫侵害率B级。——（一票否决项，自治区证明文件） | 40分 | 查阅资料 实地查看 | 2019年6月底前 |  |  |
|  | 57 | 开展孳生地调查统计，制定分类处理措施 | 3分 | 查阅资料 | 2019年6月底前 |  | 梁海云 |
|  | 58 | 收集辖区病媒生物孳生地基本情况、处理措施及治理情况。 | 5分 | 查阅资料 | 2019年7月底前 |  |  |
|  | 59 | 市、区两级按照国家病媒生物密度控制水平标准开展主要病媒生物监测、建成区重点行业和单位防蚊蝇和防鼠设施调查、病媒危害调查、病媒生物抗药性监测、病媒生物侵害信息收集与处置等工作并形成情况报告。 | 12分 | 查阅资料 实地考察 | 2019年7月底前 |  |  |
|  | 60 | 餐饮店、商场或超市、饭店宾馆、农贸市场、医院、建筑拆迁工地、机场或车站等重点行业和单位防蝇设施合格率≥95%（B级），检查能够阻挡蝇类进入室内或接触食物的设施，如纱门、纱窗、风幕机、门窗、纱罩等 | 4分 | 实地查看 | 2019年4月底前 | 市健教所 临河区 | 梁海云 |
|  | 61 | 农贸市场，饭店，宾馆，饮食店，机关食堂，副食店，食品加工厂，酿造厂，屠宰场，粮库，饲料厂，医院，机场，港口，汽车站，火车站等重点行业和单位防蝇设施合格率≥95%（B级），现场检查防鼠设施，1）箅子和地漏：厨房操作间下水道出水口有竖箅子（金属栅栏），箅子缝小于10mm；若无竖箅子，排水沟横箅子的箅子缝小于10mm，且无缺损，地漏加盖。2）门：门缝小于6mm；木门和门框的底部包铁皮，高300mm；视频库房门口有挡鼠板，高0.6m。3）管线孔洞：堵塞通向外环境的管线孔洞，没有堵死的孔洞，其缝隙不得超过6mm 。4） 排风扇：1楼或地下室排风扇或通风口有金属网罩，网眼不得超过6mm。5）窗户：1楼或地下室窗户玻璃无破损。 | 4分 |  | 2019年4月底前 |  |  |
|  | 62 | 各类孳生环境得到有效治理，重点区域如湖泊、河流、建筑工地、废品收购站、汽修厂、公园绿地、铁道两侧等无垃圾、积水；垃圾箱、垃圾中转站、厕所等无蝇蛆孳生。 | 12分 | 实地查看 | 2019年6月底前 | 市健教所 临河区 | 梁海云 |
| 注：技术评估合计1000分，其中综合印象分100分，评审考核900分。卫健委涉及评审考核内容分值为430分，占47.8%。 |