## 总评价表
附件1
医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展） 转移支付区域（项目）绩效自评表
转移支付（项目） 名称 |  |  | 医疗服务与保障能力提升补助资金
中央主管部门 |  |  | 国家卫生健康委员会
地方主管部门 |  |  | 内蒙古自治区卫生健康委员会 | 资金使用单位 |  | 巴彦淖尔市卫生健康委员会
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%）
|  |  | 年度资金总额 | 6497.6 | 3715.65 |  | 57.18%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 4193.6 | 2361.43 |  | 56.31%
|  |  | 地方财政资金 | 2304 | 1354.22 |  | 58.78%
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题及改进措施
|  |  | 分配科学性 | 资金分配合理。按照项目任务进行分配
|  |  | 下达及时性 | 中央提前批次资金市财政在自治区下达30日内下达至各旗县区；中央正式批次资金在自治区下达后41天下达各旗县区 |  |  | 1.公立医院综合改革、中医药传承与发展、医疗卫生机构服务能力提升资金正式批次资金下达时间超过30天。 2.因自治区建设方案未明确资金使用机构、使用方向，医疗卫生机构能力提升资金469万元方案明确后下达，下达时间超过30天。 整改措施：完善资金分配制度，及时提出分配意见
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金
|  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，无截留、挤占、挪用等情况。
|  |  | 执行准确性 | 医疗服务能力提升资金、卫生健康人才培养资金执行缓慢，执行偏离预算数较多
|  |  | 预算绩效管理情况 | 下达资金时同步下达绩效目标，纳入绩效管理，开展了绩效监控和绩效评价
|  |  | 支出责任履行情况 | 按照财政事权和支出责任足额安排资金履行本级支出责任
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 目标1：深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。 目标2：完成2023年中央财政经费支持的本地区各项卫生健康培训任务。卫生健康人才服务能力提升 目标3：通过中医药文化弘扬工程，组织中医药（蒙医药）文化活动，普及中医药（蒙医药）经典，制作中医药（蒙医药）文化产品，持续提高公民中医药文化素养水平，进一步拓展文化传播覆盖面和中医药文化影响力；进一步健全中医药服务体系，持续提升中医药基层服务能力，提高中西医结合服务水平，提高中医药重点科建设室水平；持续推进中医药特色人才建设，提高基层中医药人才数量和质量。 目标4：支持乌拉特后旗医院能力建设（薄弱旗县），结合旗县医院自身发展需求和临床专科建设、远程医疗协作网建设、设备采购、技术引进等，进一步完善县域医疗服务体系，提高县域就诊率。2023年完成1个职业病诊疗康复机构能力建设，职业病诊疗康复机构设备条件符合开展尘肺病、噪声聋、职业性化学中毒、职业性放射性疾病等职业病的职业健康检查及相关诊疗康复工作所需要求；完成对承担职业病危害因素监测任务的市疾控中心实验室检测仪器设备的配置，进一步提升职业卫生、放射卫生实验室检测能力与职业病防治技术支撑能力。旗县级医疗机构服务能力提升。完成市及各旗县区8个传染病监测预警与应急指挥系统建设。改善旗县区级卫生监督机构执法条件，提高卫生监督执法能力和应急处置能力，配置卫生监督现场快速检测设备、执法设备，满足现代科学执法工作需求 |  |  |  | 1.公立医院医疗服务能力得到提升，市医院全国三级公立医院绩效考核中排名提升144名。在自治区组织的旗县医院医疗服务能力评估中，我市整体位列第二。 2.完成2023年中央财政经费支持的本地区各项卫生健康培训任务。卫生健康人才服务能力等得到提升 3.公民中医药文化素养水平持续提高，中医药文化传播覆盖面和中医药文化影响力持续增强；中医药服务体系逐步健全，中医药基层服务能力，中西医结合服务水平，中医药重点科建设室水平持续提升； 基层中医药人才数量增加和质量提升。中医药特色人才建设持续推进。 4.乌拉特后旗县域医疗服务体系得到完善，县域就诊率提高。完成1个职业病诊疗康复机构能力建设，完成对承担职业病危害因素监测任务的市疾控中心实验室检测仪器设备的配置，职业卫生、放射卫生实验室检测能力与职业病防治技术支撑能力进一步提升。旗县级医疗机构服务能力提升。旗县区级卫生监督机构执法条件改善，卫生监督执法能力和应急处置能力提高，配置卫生监督现场快速检测设备、执法设备，满足现代科学执法工作需求
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量 指标 | 公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例 |  | 较上年提高 | 提高2.7%
|  |  | 按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例 |  | 较上年提高 | 提高10.3%
|  |  | 二级以上公立医院安检覆盖率 |  | 较上年提高 | 提高7.1%
|  |  | 二级以上公立医院安防系统建设达标率 |  | 较上年提高 | 提高28.6%
|  |  | 苏木乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干全科医生培训人数 |  | 14人 | 14人
|  |  | 苏木乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干人员培训人数 |  | 38人 | 38人
|  |  | 住院医师规范化培训完成率 |  | ≥90% | 100%
|  |  | 助理全科医师转岗培训完成率 |  | ≥90% | 90%
|  |  | 康复科医师培训完成率 |  | ≥90% | 100%
|  |  | 全科医生转岗培训完成率 |  | ≥90% | 96.2%
|  |  | 万名医师支援农村工程完成率 |  | ≥90% | 90%
|  |  | 精神科医师转岗培训完成率 |  | ≥90% | 90%
|  |  | 乡村医生培训人数 |  | 88人 | 88人
|  |  | 国家重点专科建设数量 |  | ≥1个 | 2个
|  |  | 中医全科医师转岗培训人数 |  | 8人 | 9人
|  |  | 县级医院两专科一中心建设数量 |  | ≥4个 | 4个
|  |  | 中医药文化建设数量 |  | ≥1个 | 2个
|  |  | 中医药健康素养调查旗县 |  | 2个 | 2个
|  |  | 能力得到提升的职业病诊疗康复机构数量 |  | 1个 | 1个
|  |  | 能力得到提升的承担职业病危害因素监测任务机构数量 |  | 1个 | 1个
|  |  | 受支持的苏木乡镇卫生院数量 |  | 1个 | 1个
|  |  | 传染病监测预警与应急指挥系统 |  | 8个 | 0个
|  |  | 卫生监督执法装备购置完成率 |  | ≥90% | 100%
|  |  | 受支持的苏木乡镇卫生院新增医疗设备数量 |  | ≥2台套 | 0 | 受支持的苏木乡镇卫生院医疗服务能力提升资金自治区与2023年12月5日下达，市财政于12月13日拨付至项目旗县。资金下达晚，未完成设备采购
|  |  | 受支持的医疗服务能力薄弱旗县医院数量 |  | 1个 | 1个
|  | 质量 指标 | 三级公立医院平均住院日 |  | 较上年下降 | 下降0.6天
|  |  | 二级公立医院平均住院日 | 较上年下降 | 较上年下降 | 下降0.4天
|  |  | 住院医师规范化培训结业考核通过率 |  | ≥80% | 80.77%
|  |  | 助理全科医师规范化培训结业考核通过率 |  | ≥80% | 22.2% | 加强培训工作，提升培训质量
|  |  | 住院医师规范化培训基地接受第三方机构评估合格率 |  | ≥80% | 100%
|  |  | 精神科医师转岗培训合格率 |  | ≥90% | 100%
|  |  | 县乡村卫生人才培训完成率 |  | ≥90% | 100%
|  |  | 旗县中医医院服务能力提升 |  | 显著提升 | 显著提升
|  |  | 人才队伍建设 |  | 有效提高 | 有效提高
|  |  | 专科特色水平 |  | 效果明显 | 效果明显
|  |  | 市级职业病防治技术支撑能力 |  | 有所提升 | 有所提升
|  |  | 市级职业病监测能力 |  | 较往年提高 | 较上年提高
|  |  | 受支持的苏木乡镇卫生院“优质服务基层行”服务能力水平 |  | 达到推荐标准 | 达到推荐 标准
|  |  | 卫生监督工作效率 |  | 提升 | 提升
|  |  | 受支持的医疗服务能力薄弱旗县医院服务能力 |  | 服务能力提升 | 服务能力提升
绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 时效 指标 | 项目完成及时率 |  | ≥90% | 98%
|  |  | 资金到位率 |  | 95% | 99.7%
|  |  | 项目资金执行率 |  | ≥90% | 57.18% | 加快项目实施，加快资金执行进度
|  | 成本 指标 | 中央财政对苏木乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干全科医生培训项目的投入标准 |  | 1.5万元/人/年 | 1.5万元/人/年
|  |  | 中央财政对苏木乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干人员培训的投入标准 |  | 1.44万元/人/120天 | 1.44万元/人/120天
|  |  | 中央财政对住院医师规范化培训投入标准 |  | 3万元/人/年 | 3万元/人/年
|  |  | 中央对助理全科医生投入标准 |  | 2万元/人/年 | 2万元/人/年
|  |  | 中央财政对乡村医生培训的投入标准 |  | 0.36万元/人/30天 | 0.36万元/人/30天
|  |  | 成本控制有效性 |  | 良好 | 良好
| 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例 |  | 较上年提高 | 提高7.5%
|  |  | 三级公立医院门诊人次数与出院人次数比 | 较上年降低 | 较上年降低 | 提高2.7%
|  |  | 卫生健康人才服务能力 |  | 逐步提升 | 逐步提升
|  |  | 医疗卫生人才队伍建设 |  | 逐步加强 | 逐步加强
|  |  | 中医药（蒙医药）服务水平和质量 |  | 良好 | 良好
|  |  | 中医药健康文化素养水平 |  | 有效提升 | 提升
|  |  | 受支持盟市开展工作场所职业病危害因素监测数量 |  | 较上年提高 | 较上年增加
|  |  | 旗县医院开展疾病诊疗能力建设，新技术新项目数量 |  | ≥1项 | 1项
|  |  | 受支持的苏木乡镇卫生院门急诊人次数 |  | 较上年提高 | 较上年提高
|  |  | 受支持的苏木乡镇卫生院远程医疗服务数量 |  | 较上年提高 | 较上年提高
|  |  | 旗县医院建设完成远程医疗信息系统 |  | 建设完成远程医疗信息系统 | 完成
|  |  | 旗县医院电子病历应用功能 水平分级平均级别 |  | 较上年提高 | 较上年提高
|  | 可持续影响指标 | 公立医院资产负债率 |  | 较上年降低 | 降低1.4%
|  |  | 实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例 | 较上年提高 | 较上年提高 | 与上年持平 | 新冠救治支出较大，下一步加强公立医院全成本核算和全面预算管理，提高精细化管理水平。
|  |  | 基层医疗服务能力提升 |  | 逐步提升 | 逐步提升
|  |  | 精神卫生服务能力提升 |  | 逐步提升 | 逐步提升
|  |  | 医疗康复服务能力提升 |  | 逐步提升 | 逐步提升
|  |  | 中医药健康管理服务能力 |  | 有效提升 | 提升
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 公立医院次均门诊费用增幅 |  | ≤2% | 16.5% | 1.新冠疫情乙类乙管阶段门诊救治费用增长。2.门诊诊察费用调整。下一步大力推行检查检验结果互认，推动降低门诊次均费用
|  |  | 公立医院人均住院费用增幅 | ≤4% | ≤4% | -11.14%
|  |  | 参培对象的满意度 |  | ≥90% | 99.5%
|  |  | 患者满意度 |  | ≥85% | 90%
|  |  | 职业病诊疗患者满意度 |  | 较往年提高 | 较往年提高
|  |  | 监督对象满意度 |  | ≥90% | 95%
|  |  | 医务人员满意度 |  | 较上年提高 | 较上年提高
说明 | 无

## 医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）
附件2
医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）转移支付 区域（项目）绩效自评表
转移支付（项目） 名称 |  |  | 医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金
中央主管部门 |  |  | 国家卫生健康委员会
地方主管部门 |  |  | 内蒙古自治区卫生健康委员会 | 资金使用单位 |  | 巴彦淖尔市卫生健康委员会
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%）
|  |  | 年度资金总额 | 2491 | 2289.82 |  | 91.92%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 1384 | 1292.82 |  | 93.41%
|  |  | 地方财政资金 | 1107 | 997 |  | 90.06%
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题及改进措施
|  |  | 分配科学性 | 资金分配合理。按照公立医院西药中成药销售情况、公立医院绩效考核情况分配。
|  |  | 下达及时性 | 中央提前批次资金市财政在自治区下达30日内下达至各旗县区；中央正式批次资金在自治区下达后41天下达各旗县区 |  |  | 正式批次资金下达时间超过30天，完善资金分配制度，及时提出分配意见
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金
|  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，无截留、挤占、挪用等情况。
|  |  | 执行准确性 | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行偏离预算数较多情况
|  |  | 预算绩效管理情况 | 下达资金时同步下达绩效目标，纳入绩效管理，开展了绩效监控和绩效评价
|  |  | 支出责任履行情况 | 按照财政事权和支出责任足额安排资金履行本级支出责任
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。 |  |  |  | 公立医院医疗服务能力得到提升，市医院全国三级公立医院绩效考核中排名提升144名。在自治区组织的旗县医院医疗服务能力评估中，我市整体位列第二。
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量 指标 | 公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例 | 较上年提高 | 27.7% | 30.4%
|  |  | 按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例 | 较上年提高 | 71% | 81.3%
|  |  | 二级以上公立医院安检覆盖率 | 较上年提高 | 71.4% | 78.5%
|  |  | 二级以上公立医院安防系统建设达标率 | 较上年提高 | 57.1% | 85.7%
|  | 质量 指标 | 三级公立医院平均住院日 | 较上年下降 | 9.1天 | 8.5天
|  |  | 二级公立医院平均住院日 | 较上年下降 | 8.0天 | 7.6天
| 效益指标 | 社会 效益 指标 | 基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例 | 较上年提高 | 35.4% | 42.9%
|  |  | 三级公立医院门诊人次数与出院人次数比 | 较上年降低 | 16.3% | 13.6%
|  | 可持续影响指标 | 公立医院资产负债率 | 较上年降低 | 51.8% | 50.4%
|  |  | 实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例 | 较上年提高 | 58.8% | 58.8% | 新冠救治支出较大，下一步加强公立医院全成本核算和全面预算管理，提高精细化管理水平。
| 满意度 指标 | 服务对象受益程度指标 | 公立医院次均门诊费用增幅 | ≤2% | 1.6% | 16.5% | 1.新冠疫情乙类乙管阶段门诊救治费用增长。2.门诊诊察费用调整。下一步大力推行检查检验结果互认，推动降低门诊次均费用
|  |  | 公立医院人均住院费用增幅 | ≤4% | -0.18% | -11.14%
说明 | 无

## 医疗服务与保障能力提升（人才培养）
附件3
医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养） 转移支付区域（项目）绩效自评表
转移支付（项目） 名称 |  |  | 医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金
中央主管部门 |  |  | 国家卫生健康委员会
地方主管部门 |  |  | 内蒙古自治区卫生健康委员会 | 资金使用单位 |  | 巴彦淖尔市卫生健康委员会
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%）
|  |  | 年度资金总额 | 730.6 | 72.94 |  | 9.984%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 557.6 | 72.94 |  | 13.08%
|  |  | 地方财政资金 | 173 | 0 |  | 0
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题及改进措施
|  |  | 分配科学性 | 资金分配合理。按照项目任务数等因素进行分配。
|  |  | 下达及时性 | 及时下达资金
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金
|  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，无截留、挤占、挪用等情况。
|  |  | 执行准确性 | 住院医师规范化培训等项目执行起始时间为当年9月到次年7月，预算资金为全年资金，因此项目开始至今一直是当年使用上年结转资金开展培训，当年预算资金执行进度慢，存在执行偏离预算数较多情况 |  |  | 执行资金与预算资金偏离较大，下一步将加快当年预算资金使用进度
|  |  | 预算绩效管理情况 | 下达资金时同步下达绩效目标，纳入绩效管理，开展了绩效监控和绩效评价
|  |  | 支出责任履行情况 | 按照财政事权和支出责任足额安排资金履行本级支出责任
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1.完成2023年中央财政经费支持的本地区各项卫生健康培训任务。 2.卫生健康人才服务能力提升 |  |  |  | 1.完成2023年中央财政经费支持的本地区各项卫生健康培训任务。 2.卫生健康人才服务能力等得到提升
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
绩 效 指 标 | 产出 指标 | 数量 指标 | 苏木乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干全科医生培训人数 |  | 14人 | 14人
|  |  | 苏木乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干人员培训人数 |  | 38人 | 38人
|  |  | 住院医师规范化培训完成率 |  | ≥90% | 100%
|  |  | 助理全科医师转岗培训完成率 |  | ≥90% | 90%
|  |  | 康复科医师培训完成率 |  | ≥90% | 100%
|  |  | 全科医生转岗培训完成率 |  | ≥90% | 96.2%
|  |  | 万名医师支援农村工程完成率 |  | ≥90% | 90%
|  |  | 精神科医师转岗培训完成率 |  | ≥90% | 90%
|  |  | 乡村医生培训人数 |  | 88人 | 88人
|  | 质量 指标 | 住院医师规范化培训结业考核通过率 |  | ≥80% | 80.77%
|  |  | 助理全科医师规范化培训结业考核通过率 |  | ≥80% | 22.2% | 加强培训工作，提升培训质量
|  |  | 住院医师规范化培训基地接受第三方机构评估合格率 |  | ≥80% | 100%
|  |  | 精神科医师转岗培训合格率 |  | ≥90% | 100%
|  |  | 县乡村卫生人才培训完成率 |  | ≥90% | 100%
绩 效 指 标 | 产出指标 | 成本 指标 | 中央财政对苏木乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干全科医生培训项目的投入标准 |  | 1.5万元/人/年 | 1.5万元/人/年
|  |  | 中央财政对苏木乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干人员培训的投入标准 |  | 1.44万元/人/120天 | 1.44万元/人/120天
|  |  | 中央财政对住院医师规范化培训投入标准 |  | 3万元/人/年 | 3万元/人/年
|  |  | 中央对助理全科医生投入标准 |  | 2万元/人/年 | 2万元/人/年
|  |  | 中央财政对乡村医生培训的投入标准 |  | 0.36万元/人/30天 | 0.36万元/人/30天
| 效益 指标 | 社会 效益 | 卫生健康人才服务能力 |  | 逐步提升 | 逐步提升
|  |  | 医疗卫生人才队伍建设 |  | 逐步加强 | 逐步加强
|  | 可持续影响指标 | 基层医疗服务能力提升 |  | 逐步提升 | 逐步提升
|  |  | 精神卫生服务能力提升 |  | 逐步提升 | 逐步提升
|  |  | 医疗康复服务能力提升 |  | 逐步提升 | 逐步提升
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参培对象的满意度 |  | ≥90% | 98.2%
说明 | 无

## 医疗服务与保障能力提升（中医药传承）
附件4
医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展） 转移支付区域（项目）绩效自评表
转移支付（项目） 名称 |  |  | 医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展）补助资金
中央主管部门 |  |  | 国家卫生健康委员会
地方主管部门 |  |  | 内蒙古自治区卫生健康委员会 | 资金使用单位 |  | 巴彦淖尔市卫生健康委员会
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%）
|  |  | 年度资金总额 | 944 | 725.79 |  | 76.88%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 920 | 708.57 |  | 77.02%
|  |  | 地方财政资金 | 24 | 17.22 |  | 71.75%
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题及改进措施
|  |  | 分配科学性 | 资金分配合理。按照项目任务进行分配
|  |  | 下达及时性 | 中央提前批次资金市财政在自治区下达30日内下达至各旗县区；中央正式批次资金在自治区下达后41天下达各旗县区 |  |  | 正式批次资金下达时间超过30天，完善资金分配制度，及时提出分配意见
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金
|  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，无截留、挤占、挪用等情况。
|  |  | 执行准确性 | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行偏离预算数较多情况
|  |  | 预算绩效管理情况 | 下达资金时同步下达绩效目标，纳入绩效管理，开展了绩效监控和绩效评价
|  |  | 支出责任履行情况 | 按照财政事权和支出责任足额安排资金履行本级支出责任
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 目标1：通过中医药文化弘扬工程，组织中医药（蒙医药）文化活动，普及中医药（蒙医药）经典，制作中医药（蒙医药）文化产品，持续提高公民中医药文化素养水平，进一步拓展文化传播覆盖面和中医药文化影响力。 目标2：进一步健全中医药服务体系，持续提升中医药基层服务能力，提高中西医结合服务水平，提高中医药重点科建设室水平。 目标3：持续推进中医药特色人才建设，提高基层中医药人才数量和质量。 |  |  |  | 1.公民中医药文化素养水平持续提高，中医药文化传播覆盖面和中医药文化影响力持续增强。 2.中医药服务体系逐步健全，中医药基层服务能力，中西医结合服务水平，中医药重点科建设室水平持续提升。 3. 基层中医药人才数量增加和质量提升。中医药特色人才建设持续推进，
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量 指标 | 国家重点专科建设数量 |  | ≥1个 | 2个
|  |  | 中医全科医师转岗培训人数 |  | 8人 | 9人
|  |  | 县级医院两专科一中心建设数量 |  | ≥4个 | 4个
|  |  | 中医药文化建设数量 |  | ≥1个 | 2个
|  |  | 中医药健康素养调查旗县 |  | 2个 | 2个
|  | 质量 指标 | 旗县中医医院服务能力提升 |  | 显著提升 | 显著提升
|  |  | 人才队伍建设 |  | 有效提高 | 有效提高
|  |  | 专科特色水平 |  | 效果明显 | 效果明显
绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 时效 指标 | 项目完成及时率 |  | ≥90% | 90.91%
|  |  | 项目资金执行率 |  | ≥90% | 76.88% | 杭锦后旗200万元资金未到位，未支出。杭锦后旗加快资金下达。
|  | 成本 指标 | 成本控制有效性 |  | 良好 | 良好
| 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 中医药（蒙医药）服务水平和质量 |  | 良好 | 良好
|  |  | 中医药健康文化素养水平 |  | 有效提升 | 提升
|  | 可持续影响指标 | 中医药健康管理服务能力 |  | 有效提升 | 提升
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 |  | ≥90% | 100%
|  |  | 患者满意度 |  | ≥85% | 90%
说明 | 无

## 医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力提升）
附件5
医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力提升） 转移支付区域（项目）绩效自评表
转移支付（项目） 名称 |  |  | 医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力提升）补助资金
中央主管部门 |  |  | 国家卫生健康委员会
地方主管部门 |  |  | 内蒙古自治区卫生健康委员会 | 资金使用单位 |  | 巴彦淖尔市卫生健康委员会
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%）
|  |  | 年度资金总额 | 2332 | 627.1 |  | 26.89%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 1332 | 287.1 |  | 21.55%
|  |  | 地方财政资金 | 1000 | 340 |  | 34%
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题及改进措施
|  |  | 分配科学性 | 资金分配合理。按照项目机构任务进行分配
|  |  | 下达及时性 | 1.医疗卫生机构能力建设资金中央提前批次资金市财政在自治区下达30日内下达至各旗县区；中央正式批次资金在自治区下达后41天下达各旗县区。 2.医疗卫生机构能力建设及卫生健康人才培养资金469万元未及时下达。 |  |  | 1.医疗卫生机构能力建设资金中央正式批次资金下达时间超过30天。改进措施：完善资金分配制度，及时提出分配意见。 2.因自治区建设方案未明确资金使用机构、使用方向，因此资金待方案明确后下达
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金
|  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，无截留、挤占、挪用等情况。
|  |  | 执行准确性 | 上级下达预算安排金额2332万元，执行627.1万元，执行率低，执行偏离预算数较多 |  |  | 资金执行率低，下一步加快项目推进，加快资金支出
|  |  | 预算绩效管理情况 | 下达资金时同步下达绩效目标，纳入绩效管理，开展了绩效监控和绩效评价
|  |  | 支出责任履行情况 | 按照财政事权和支出责任足额安排资金履行本级支出责任
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1.支持乌拉特后旗医院能力建设（薄弱旗县），结合旗县医院自身发展需求和临床专科建设、远程医疗协作网建设、设备采购、技术引进等，进一步完善县域医疗服务体系，提高县域就诊率。 2.2023年完成1个职业病诊疗康复机构能力建设，职业病诊疗康复机构设备条件符合开展尘肺病、噪声聋、职业性化学中毒、职业性放射性疾病等职业病的职业健康检查及相关诊疗康复工作所需要求；完成对承担职业病危害因素监测任务的市疾控中心实验室检测仪器设备的配置，进一步提升职业卫生、放射卫生实验室检测能力与职业病防治技术支撑能力 3.旗县级医疗机构服务能力提升。 4.完成市及各旗县区8个传染病监测预警与应急指挥系统建设。 5.改善旗县区级卫生监督机构执法条件，提高卫生监督执法能力和应急处置能力，配置卫生监督现场快速检测设备、执法设备，满足现代科学执法工作需求 |  |  |  | 1.乌拉特后旗县域医疗服务体系得到完善，县域就诊率提高。 2.完成1个职业病诊疗康复机构能力建设，完成对承担职业病危害因素监测任务的市疾控中心实验室检测仪器设备的配置，职业卫生、放射卫生实验室检测能力与职业病防治技术支撑能力进一步提升。 3.旗县级医疗机构服务能力提升。 4.旗县区级卫生监督机构执法条件改善，卫生监督执法能力和应急处置能力提高，配置卫生监督现场快速检测设备、执法设备，满足现代科学执法工作需求
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量 指标 | 能力得到提升的职业病诊疗康复机构数量 |  | 1个 | 1个
|  |  | 能力得到提升的承担职业病危害因素监测任务机构数量 |  | 1个 | 1个
|  |  | 受支持的苏木乡镇卫生院数量 |  | 1个 | 1个
|  |  | 传染病监测预警与应急指挥系统 |  | 8个 | 0个
|  |  | 卫生监督执法装备购置完成率 |  | ≥90% | 100%
|  |  | 受支持的苏木乡镇卫生院新增医疗设备数量 |  | ≥2台套 | 0 | 受支持的苏木乡镇卫生院医疗服务能力提升资金自治区与2023年12月5日下达，市财政于12月13日拨付至项目旗县。资金下达晚，未完成设备采购
|  |  | 受支持的医疗服务能力薄弱旗县医院数量 |  | 1个 | 1个
绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 质量 指标 | 市级职业病防治技术支撑能力 |  | 有所提升 | 有所提升
|  |  | 市级职业病监测能力 |  | 较往年提高 | 较上年提高
|  |  | 受支持的苏木乡镇卫生院“优质服务基层行”服务能力水平 |  | 达到推荐标准 | 达到推荐 标准
|  |  | 卫生监督工作效率 |  | 提升 | 提升
|  |  | 受支持的医疗服务能力薄弱旗县医院服务能力 |  | 服务能力提升 | 服务能力提升
|  | 时效 指标 | 资金到位率 |  | 100% | 79.89% | 自治区建设方案未明确， 469万元2024年下达。
| 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 受支持盟市开展工作场所职业病危害因素监测数量 |  | 较上年提高 | 较上年增加
|  |  | 旗县医院开展疾病诊疗能力建设，新技术新项目数量 |  | ≥1项 | 1项
|  |  | 受支持的苏木乡镇卫生院门急诊人次数 |  | 较上年提高 | 较上年提高
|  |  | 受支持的苏木乡镇卫生院远程医疗服务数量 |  | 较上年提高 | 较上年提高
|  |  | 旗县医院建设完成远程医疗信息系统 |  | 建设完成远程医疗信息系统 | 完成
|  |  | 旗县医院电子病历应用功能 水平分级平均级别 |  | 较上年提高 | 较上年提高
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 职业病诊疗患者满意度 |  | 较往年提高 | 较往年提高
|  |  | 监督对象满意度 |  | ≥90% | 95%
|  |  | 医务人员满意度 |  | 较上年提高 | 较上年提高
说明 | 无