附件1

巴彦淖尔市基本公共卫生服务

转移支付2023年度绩效自评报告

一、项目基本情况

国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。基本公共卫生服务项目包括0-6岁儿童、孕产妇、 老年人、慢病患者等重点人群健康管理、中医药健康管理、居民健康档案管理、健康教育、预防接种服务、地方病防治、职业病防治、农村牧区妇女“两癌”检查等。

二、绩效目标分解下达情况

2023年，我市下达基本公共卫生服务补助资金合计13632.44万元，其中中央补助资金10587万元、自治区补助资金1837万元、市及旗县区补助资金1208.44万元。其中12类基本公共卫生服务补助资金按照2023年统计年鉴常驻人口数分解下达至各旗县区，地方病防治、职业病防治、农村牧区妇女“两癌”检查等基本公共卫生服务项目按照各旗县区、各单位项目任务分解下达，同时分解下达绩效目标。

三、绩效情况分析

（一）项目决策和资金投入情况

为全面做好2023年度基本公共卫生服务项目，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，市卫健委制定印发了年度国家基本公共卫生服务项目实施方案，明确了各服务项目的年度目标任务，编制了绩效目标，确保了基本公共卫生服务项目的有效实施。建立了以居民健康档案为基础的信息系统，实现了居民健康数据互联互通，居民电子健康档案信息向居民公开开放。各基层医疗机构通过多渠道动态更新和完善常住居民建立健康档案，确保档案内容真实准确。2023年，建立居民电子健康档案150.88万份，规范化电子健康档案覆盖率98.74%。

- 2023年基本公共卫生服务项目补助资金共拨付13632.44万元，其中中央财政资金10587万元、地方财政资金3045.44万元（自治区财政资金1837万元、市财政资金303万元、旗县财政资金905.44万元）。截至2023年12月31日，资金总体执行率为85.55%，其中中央财政补助资金执行率87.80%，地方财政资金执行率78.12%。

- （二）资金管理情况

- 巴彦淖尔市国家基本公共卫生服务项目资金核拨匹配到位，共到位资金13632.44万元，其中中央10587万元，自治区1837万元，市级303万元，旗区级905.44万元。按照2023年统计年鉴常驻人口数，结合绩效考核情况进行分配，分配合理；除中央正式批次资金在接到自治区资金41天下达外，其他资金均于30天内下达各旗县区，下达资金时同步下达绩效目标，纳入绩效管理，定期开展绩效监控和绩效评价；市、旗县区财政严格按照国库集中支付制度有关规定拨付资金，医疗卫生机构严格按照下达预算的科目和项目执行，无截留、挤占、挪用等情况。

（三）总体绩效目标完成情况

巴彦淖尔市积极推进基本公共卫生服务项目，进一步规范国家基本功公共卫生服务项目管理，优化服务供给，着力提升群众满意度和获得感，促进服务提质增效，居民健康素质得到提升，城乡居民基本公共卫生服务逐步均等化，总体上实现了年度绩效目标。

- （四）绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率99.93%（指标值≥90%），7岁以下儿童健康管理率97.01%（指标值≥85%），0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率95.61%（指标值≥90%），孕产妇系统管理率97.76%（指标值≥90%），3岁以下儿童系统管理率93.62%（指标值≥80%），高血压患者管理人数21.1万人（指标值≥21万人），Ⅱ型糖尿病患者管理人数5.7万人（指标值≥5万人），肺结核患者管理率100%（指标值≥90%），社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率96.56%（指标值≥80%，儿童中医药健康管理管理率84.33%（指标值≥79%），老年人中医药健康管理率86.84%（指标值≥75%），地方病监测完成率100%（指标值≥95%）鼠疫疫情处置率100%（指标值100%），职业健康监督检查覆盖率100%（指标值100%），宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率较上年提高，完成3360户居民健康素养监测（指标值3360户）。全部完成年初目标。

- （2）质量指标

居民规范化电子健康档案电子覆盖率92.83%（指标值≥80%），高血压患者基层规范管理率89.56%（指标值≥80%），Ⅱ型糖尿病患者基层规范管理率87.04%（指标值≥80%），65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率75.56%（指标值≥62%），传染病和突发公共卫生事件报告率100%（指标值≥95%），地方病核心指标检测率（指标值≥90%），鼠疫监测数量达到要求100%（指标值100%），对各旗县区开展疾控业务专业指导评价率100%（指标值100%），宫颈癌早诊率90%（指标值≥90%），乳腺癌早诊率70%（指标值≥70%），新生儿代谢筛查率98%（指标值≥98%），新生儿听力筛查率98%（指标值≥98%），居民健康素养率28.7%（指标值≥28%），65岁以上老年人接受健康服务质量较上年有所提高。质量指标全部完成年初目标。

（3）时效指标

项目资金下达及时率96.75%（指标值100%），中央正式批次资金下达时间超过30天。与年初目标有偏差。

（4）成本指标

基本公共卫生服务项目人均补助标准89.22元（指标值≥89元）。完成年初目标。

2.效益指标完成情况

（1）社会效益指标

通过向居民免费发放宣传资料、开展健康咨询、举办讲座等形式的健康教育宣传，逐步提高居民健康意识，改变不良生活方式，树立自我健康管理的理念；切实开展预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）、重性精神病患者管理、结核病患者健康管理等服务，城乡居民基本公共卫生差距逐步缩小，居民健康素养水平逐步提高。完成年初目标。

- （2）可持续影响指标

- 基本公共卫生服务均等化水平逐步提高。完成年初目标。

- 3.满意度指标

- 调查了解居民对基本公共卫生服务满意度，居民满意率100%。完成年初目标。

三、评价中发现的主要问题

巴彦淖尔市2023年基本公共卫生服务项目目标基本完成，符合年初绩效总体目标。资金执行率85.55%，项目资金下达及时率96.75%（指标值100%），中央正式批次资金下达时间超过30天，与年初目标有偏差；在推进国家基本公共卫生服务绩效评价方面，绩效评价结果未能有效应用，绩效评价结果未与资金拨付挂钩。下一步将完善资金分配、管理、使用等制度，及时下达资金，加快资金使用进度，提高资金使用效率。

- 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

- 市卫生健康委员会2023年度基本公共卫生服务转移支付绩效自评分值为98.7分（自评等级：优）。在巴彦淖尔市卫生健康委员会门户网站公开，同时自评结果作为2024年资金分配的重要依据。

- 五、其他需要说明的问题

- 无

- 六、附件

- 转移支付区域（项目）绩效自评表