## 基本公共卫生服务项目
转移支付区域（项目）绩效自评表
转移支付（项目） 名称 |  |  | 基本公共卫生服务补助资金
中央主管部门 |  |  | 国家卫生健康委员会
地方主管部门 |  |  | 内蒙古自治区卫生健康委员会 | 资金使用单位 |  | 巴彦淖尔市卫生健康委员会
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%）
|  |  | 年度资金总额 | 13632.44 | 11663.02 |  | 85.55%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 10587 | 9284.45 |  | 87.8%
|  |  | 地方财政资金 | 3045.44 | 2378.57 |  | 78.12%
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题及改进措施
|  |  | 分配科学性 | 资金分配合理。按照统计年鉴人口数进行分配
|  |  | 下达及时性 | 中央提前批次资金市财政在自治区下达30日内下达至各旗县区；中央正式批次资金在自治区下达后41天下达各旗县区 |  |  | 正式批次资金下达时间超过30天
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金
|  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，无截留、挤占、挪用等情况。
|  |  | 执行准确性 | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行偏离预算数较多情况
|  |  | 预算绩效管理情况 | 下达资金时同步下达绩效目标，纳入绩效管理，开展了绩效监控和绩效评价
|  |  | 支出责任履行情况 | 按照财政事权和支出责任足额安排资金履行本级支出责任
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 目标1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 目标2.保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务等方面工作。 目标3：进一步规范国家基本功公共卫生服务项目管理，提高居民健康素质。 |  |  |  | 1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务； 2.重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益，妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务等方面工作不断推进。 3：进一步规范了国家基本功公共卫生服务项目管理，居民健康素质得到提升。
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量 指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |  | ≥90% | 99.93%
|  |  | 7岁以下儿童健康管理率 |  | ≥85% | 97.01%
|  |  | 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 |  | ≥90% | 95.61%
|  |  | 孕产妇系统管理率 |  | ≥90% | 97.76%
|  |  | 3岁以下儿童系统管理率 |  | ≥80% | 93.62%
|  |  | 高血压患者管理人数 |  | 21万人 | 21.1万人
|  |  | 2型糖尿病患者管理人数 |  | 5万人 | 5.7万人
|  |  | 肺结核患者管理率 |  | ≥90% | 100%
|  |  | 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 |  | ≥80% | 96.56%
|  |  | 儿童中医药健康管理管理率 |  | ≥79% | 84.33%
|  |  | 老年人中医药健康管理率 |  | ≥75% | 86.84%
|  |  | 地方病监测完成率 |  | ≥95% | 100%
|  |  | 鼠疫疫情处置率 |  | 100% | 100%
|  |  | 职业健康监督检查覆盖率 |  | 100% | 100%
|  |  | 宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率 |  | 较上年提高 | 较上年提高
|  |  | 完成健康素养监测数 |  | 3360户 | 3360户
绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 质量 指标 | 居民规范化电子健康档案电子覆盖率 |  | ≥80% | 92.83%
|  |  | 高血压患者基层规范管理率 |  | ≥80% | 89.56%
|  |  | 2型糖尿病患者基层规范管理率 |  | ≥80% | 87.04%
|  |  | 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 |  | ≥62% | 75.56%
|  |  | 传染病和突发公共卫生事件报告率 |  | ≥95% | 100%
|  |  | 地方病核心指标检测率 |  | ≥90% | 100%
|  |  | 鼠疫监测数量达到要求 |  | 100% | 100%
|  |  | 开展疾控业务专业指导评价 |  | 100% | 100%
|  |  | 宫颈癌早诊率 |  | ≥90% | 90%
|  |  | 乳腺癌早诊率 |  | ≥70% | 70%
|  |  | 新生儿代谢筛查率 |  | ≥98% | 98%
|  |  | 新生儿听力筛查率 |  | ≥98% | 98%
|  |  | 健康素养率 |  | 提升到28% 以上 | 28.7%
|  |  | 65岁以上老年人接受健康服务质量 |  | 较上年有所提高 | 较上年有所提高
|  | 时效指标 | 项目资金下达及时率 |  | 100% | 96.75%
|  | 成本指标 | 人均补助标准 |  | ≥89元 | 89.22元
| 效益 指标 | 社会效益指标 | 城乡居民基本公共卫生差距 |  | 不断缩小 | 不断缩小
|  |  | 居民健康素养水平 |  | 不断提高 | 不断提高
|  | 可持续 影响指标 | 基本公共卫生服务水平 |  | 不断提高 | 不断提高
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡居民对基本公共卫生服务满意度 |  | 较上年 提高 | 较上年 提高
说明 | 无